## Hoja1
Nombre del proyecto: | Sitio Web (Suplidora Sánchez Ruiz)
Fecha del informe | 2022-03-01
Estado del proyecto | En curso
Ejecutado | 12%
Responsables
Brendaliz M. (BM)
Julia R. (JR)
Wilberth R. (WR)
Actividad | Asignado a | Duración | Fecha Inicio | Fecha Final | Comentario | Prioridad | Estado
Etapa inicial
Definición de la tipografía, colores y estructura de visualización. | BR, JR, WR (Colaboradores externos) | 1 Semana | 22 febrero del 2022 | 25 febrero del 2022 | Para la definición de las fuentes y colores que utilizaremos contamos con la ayuda y supervisión de colaboradoras del taller de diseño gráfico. | ★★★ | Ejecutado
Presentación de las 3 primeras páginas del sitio web y su funcionalidad en los diferentes navegadores. | BR, JR, WR | 1 Semana | 28 febrero del 2022 | 4 marzo del 2022 | ******* | ★★★★★ | En progreso
Presentación del cronograma de trabajo que llevará el proyecto. | BR, JR, WR | 1 Semana | 7 marzo del 2022 | 11 marzo del 2022 | ******* | ★★★ | En progreso
Etapa de desarrollo intermedio
Presentación de un adelanto del sitio web al cliente, debe incluir banners y anuncios con movimientos. | BR, JR, WR | 2 Semana | 14 marzo del 2022 | 25 marzo del 2022 | Se deben incluir partes como Head, Nav, Footer, Banner (Anuncio con movimientos) | ★★★★★ | Sin empezar
Optimizar imágenes correspondientes al sitio web | BR, JR, WR | 1 Semana | 28 marzo del 2022 | 1 abril del 2022 | ******** | ★★★ | Sin empezar
Entrega de página y colocar el nav y el Footer con los botones diseñados y las imágenes optimizadas | BR, JR, WR | 1 Semana | 4 abril del 2022 | 8 abril del 2022 | ********* | ★★ | Sin empezar
Etapa final
Implementación de base de datos y aspectos de programación al sitio. | BR, JR, WR | 2 Semana | 11 abril del 2022 | 22 abril del 2022 | Se debe agregar la funcionalidad del carrito e incluir base de datos | ★★★★★ | Sin empezar
Propuestas de actualizaciones del sitio web. | BR, JR, WR | 1 Semana | 25 abril del 2022 | 29 abril del 2022 | *********** | ★★★★ | Sin empezar
Adelantos del sitio web final y avences del manual de usuario. | BR, JR, WR | 3 Semana | 2 mayo del 2022 | 20 de mayo del 2022 | ********* | ★★★★★ | Sin empezar
Entrega del proyecto
Entrega del sitio web terminado | BR, JR, WR | 1 Semana | 23 mayo del 2022 | 27 de mayo del 2022 | ********* | ★★★★★ | Sin empezar